## 차주예정업무일지
주 간 업 무 일 지
[6 empty] | 작성 | 검토 | 승인
일 시 | 2024년 3월 11일~2024년 3월 16일 |  |  |  |  | 최동현
담 당 | 최동현 대리
지난주 업무 |  | 미팅인물 | 동행인 | 금주 예정업무 |  |  | 미팅인물 | 동행인
1. 3/11 본사 교육 |  |  |  | 월 | DL건설 인천 도화 물류센터 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
2. 3/12 인천 도화 물류센터 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
3. 3/13 본사 교육
4. 3/14 안성 아레나스 물류센터 / 현대 모비스 평택2 물류센터 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행 | 화 | 플랫콘 안성 방초리 물류센터 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
5. 3/15 서문 화성 오토랜드 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
|  |  |  | 수 | 부산 김해 덕암 물류창고 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
|  |  |  | 목 | 부산 김해 덕암 물류창고 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
|  |  |  | 금 | 서문건설 김해 상동 물류창고 평활도측정 |  |  | 이태현 상무 작업자1 동행
토

## 수입 물품 발주 현황
업체명 | 발주품목 및 수량 | 진행상황 | 운송사 | 비고
MQ | - 워런티 청구, 휘니샤, 부품, 쌍발기 | - 선박 운송 물품 인보이스 수정 완료. 총금액 전달 받았으며, 이태현 상무를 통하여 대표님께 금액 보고 예정. - 항공운송품 사이즈 및 무게정보 전달 받음. 견적 진행 요청 완료 - 항공운송품 픽업 요청 하였으나, 미국측 Thanksgiving 연휴로 인하여 11/27일에 물품 픽업 예정 - 해상 운송품 Proforma Invoice 전달받아 이태현상무에게 총액 보고 완료. - 항공 선적 부품 입항 완료. 미비서류 보완 요청중 (원산지 증명서) - 항공선적 물품 입고 완료 - 해상 선적 물품 준비 완료되어, 픽업 진행 요청 완료 - 해상선적 물품 픽업 완료 (12/18), ETA 요청 예정 - 해상선적 물품 픽업하여 선적을 위해 이동 하였으나, 물품상자중 하나에 심각한 파손이 확인되어, 물품의 재확인을 위하여 해당 상자 공장으로 회송. 1월 3일에 물품상태 확인되는 대로 계속 진행 예정. (12/28) - 파손물품 인스펙션 완료되었으며, 조치 후 재 픽업 확인. 운송사측에 정확하게 ETD, ETA 재확인 예정 - 재픽업 물품중 누락품목 1팔렛이 확인되어 창고에 문의결과 도착이 늦어진 것으로 확인되었고, 총 수량에는 문제 없음 - 현재 가장 빠른일정으로 선적 조율중이며, 금일 ETD, ETA 재 문의 예정 - 물품 선적 완료 (2/13) - ETA 2/29 | TNK로지스 | - 1차 발주품 : 워런티 청구 물품, 휘니샤, 각종 부품 일체 - 2차 발주품 : 쌍발기 - 3차 발주품 : 긴급 필요 부품일체
Bomax | - 쌍발기 날 2종, 엔진 마후라 5pcs, 유압 쌍발기 3ea, 기타 부품 일체 | - 제조사측에 최소 주문 수량 및 제조기간, 단가 문의 메일 전송 완료 - 발주서 전달 완료 - 유압 쌍발기 3ea 및 추가부품 발주서 전달 완료. - 인보이스 전달받아, 추가 송금 금액 이태현 상무에게 보고 완료 - ETD : 1월 초 예정 - 유압식 쌍발기 이외에 추가로 스탠다드 쌍발기 2ea 추가 발주 완료. 추가금액 보고 완료. - ETD : 1/10 - 생산 완료 물품 픽업직전 색상이 기존과 현저하게 다른것이 확인되어, 픽업 취소 후 재상산 요청 완료. - 제품 코팅을 위해 원료를 공급받던 기존 도료업체의 도산으로 인하여, 생산업체에서 동일색상 구현에 문제를 보이고 있음을 확인. 금주 월요일에 코팅 샘플 사무실로 받아볼 예정이며, 기계부에 확인하여 여전히 문제가 있을시 새로운 색상으로 바꾸는것 역시 건의 예정. - 색상 샘플 본사 도착하여, 허태병 부장 및 대표님 확인 완료. 현 발주품에 한하여 해당 색상으로 진행 할 예정이며, BOMAX측 업무 복귀하는 즉시 제작 완료 및 선적 가능일 문의 예정. | K로지스